附件1

广州市

2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：广州市财政局

填报人：陈远

联系电话：38923573

填报日期：2022.4.28

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

广州市深入贯彻落实中央、省、市关于深化涉农资金统筹整合改革的相关工作部署，2019年成立涉农资金统筹整合领导小组，领导小组办公室设在市财政局，根据中央和省涉农资金整合的工作要求，持续推进涉农资金统筹整合长效机制健全。一是进一步下放项目审批权限，推动涉农项目资金管理“放管服”改革。2019年出台《广州市涉农资金统筹整合实施方案》，实行“大专项+任务清单”管理模式，允许各区在完成约束性任务之后将资金统筹使用，切实加快财政预算执行进度。二是规范涉农资金使用管理机制，强化监管职责。2020年，出台《广州市涉农资金统筹整合管理办法》，密切跟踪统筹整合推进情况，加强对涉农资金使用情况的监控和通报，督促部门和各区落实涉农资金统筹整合主体责任，形成权责明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局，提高涉农资金支出进度。三是理顺业务流程，指导区县有序谋划涉农资金统筹整合。2021年，结合省涉农资金统筹整合改革工作要求，出台《广州市涉农资金统筹整合工作指引（试行）》，对涉农资金统筹整合工作整体谋划、项目储备、预算和任务清单编制、预算执行和监督、绩效评价等做出了具体规定，进一步健全涉农资金统筹整合长效工作机制。

对2021年省下达我市的省级涉农资金，我市根据省级下达的考核事项任务目标清单，结合前期向省报备的2021年涉农领域预备项目情况，按照集中财力办大事的要求，优先保障完成考核事项，确定要实施的涉农项目，经组织各部门、各区报送情况、充分征求意见和沟通反馈，报请市涉农资金统筹整合领导小组审定后执行。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金25953万元，考核工作任务目标12项，其中：2021年3月4日收到省级涉农资金25953万元。收到省级资金后，我市分别下达市本级部门11659万元，下达各区14294万元。市级转下达资金情况如下：

| 文号 | 金额（万元） | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 穗财农〔2021〕24号 | 25,953 | 2021.4.7 |

3月15日-3月19日，各县（市、区）向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。3月26日，市涉农资金统筹整合领导小组审定同意全市的资金分配方案、区域绩效目标，按照审议结果，市涉农办于4月7日对市本级部门和各县（市、区）区域绩效目标进行批复，并于3月29日完成向省级报备工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

2021年，我市共统筹整合各级涉农资金910344万元支持1546个涉农资金项目，其中：省级涉农资金25953万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金55889万元，市县资金656374万元，其他资金172128万元。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出855990万元，预算执行率为94.03%，其中：中央资金29970万元，执行率53.62%，省级涉农资金25239万元，执行率97.25%，市县资金628653万元，执行率95.78%，其他资金172128万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是个别涉农项目受政策因素、新冠疫情或季节性等影响，未能在2021年度全部完成。二是中央下达渔业发展补助资金等部分项目，因实施方案上级部门未批复等因素影响，未能在2021年度全部完成。三是上级下达资金已超出项目实施进度和实际资金需求，如中央农村综合改革田园综合体项目属于试点实施项目，地方需对规划试点项目研究并制定符合当地实际特点的实施方案和扶持政策，导致资金无法在2021年形成支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年度，我市共实施涉农资金项目1546个，市县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，1486个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.职业农民教育。2021年度共实施9个项目，其中已完成项目8个，实施中项目1个；8个项目完成了项目年度绩效目标。2021年，全市共完成1813名高素质农民培育任务，为有效推进我市现代农业转型升级，加快构建新型农业经营体系提供了强有力的人才支撑。

2.其他对农产品生产经营者的补助。2021年度共实施74个项目，其中已完成项目68个，实施中项目6个。实施项目中，68个项目完成了项目年度绩效目标。主要包括：一是支持各类新型农业经营主体发展，实施广州都市现代农业奖励，对2019、2020年被认定为各级农业龙头企业、合作社示范社、家庭农场等各类符合奖励条件的经营主体予以奖励，大力提升了我市各类农业经营主体扩大经营规模、争优创先的积极性。二是实施农产品稳产保供贷款贴息，向67家农业企业安排贴息，撬动银行贷款超过20亿元投入我市农业生产，夯实了重要农产品提质增效基础。三是深入推进现代农业产业园建设，从化区花卉产业园、从化区荔枝产业园、从化区壹号蛋鸡产业园项目完成验收工作，产业园内农业标准化生产水平、一二三产业融合水平、农产品质量安全监管水平等明显提高。共建成花卉大棚面积47000㎡；引进一批加工设施设备，研发玫瑰花酒等多用途衍生产品；建成鸡舍9栋，年可育成产蛋鸡达72万羽，年产鲜鸡蛋1.03万吨，建成猪舍4栋，增加处理20万头份商品精液，引进一批先进养殖设备，配套自动化环控系统。四是开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，充分调动发挥农业龙头企业带动作用，培育发展壮大集群建设范围内各类经营主体，推动产业链拓展延伸，推进荔枝干、荔枝罐头、荔枝酒、荔枝果汁、荔枝饼、荔枝红茶、荔枝保健品（荔枝多酚）和荔枝果粉等深加工，提高荔枝附加值。

3.粮食生产与良种良法技术推广。2021年度共实施48个项目，其中已完成项目45个，实施中项目3个。实施项目中，45个项目完成了项目年度绩效目标。主要包括：一是落实耕地地力保护补贴，全市实际发放补贴10342.41万元，资金执行率为98%，通过补贴发放，引导农民自觉提升耕地地力。二是开展农作物秸秆综合利用、化肥减量增效、轮作休耕以及耕地土壤监测与管理等项目，切实做好耕地保护，促进耕地质量提升。三是落实实际种粮农民一次性补贴、种粮大户补贴等惠农补贴，全力以赴抓好粮食等重要农产品生产。全年粮食种植面积43.8万亩，超过省下达任务约1.6万亩；完成粮食总产量15万吨，比省下达任务增加0.8吨。

4.发展农业机械化和设施农业。2021年度共实施14个项目，其中已完成项目12个，实施中项目2个。实施项目中，12个项目完成了项目年度绩效目标。项目充分推动了我市农机装备结构优化和农机化能力水平提升，2021年水稻耕种收综合机械化率为80.77%，超过省厅提出80.06%的发展指标，全年提升3.31个百分点。

5.现代种业提升建设。2021年度共实施14个项目，其中已完成项目13个，实施中项目1个。实施项目中，13个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：支持3家国家级畜禽遗传资源保护场完成种畜禽生产性能测定81650（只、头）；完成235份农作物种子样品的监督检验；332个水稻、玉米新品种试验；135份种子样品纯度田间鉴定；完成2021年农业种质资源普查任务，收集粮油、蔬菜、花卉、乌榄等种质资源126份；完成广州市畜禽遗传资源面上普查，以及65家持证水产苗种场及繁育场现场普查等。

6.现代渔业发展建设。2021年度共实施24个项目，其中已完成项目16个，实施中项目8个。实施项目中，16个项目均完成了项目年度绩效目标，主要如下：一是完成《番禺国家级沿海渔港经济区建设规划（2021-2023年）》，番禺国家级沿海渔港经济区项目纳入2021年中央财政补助资金支持建设的渔港经济区试点名单；二是完成远洋渔船船上设施设备更新改造39套、对履约养护国际渔业资源的远洋渔船奖补47艘、完成更新改造远洋渔船3艘；三是完成2个水产养殖尾水示范点建设，养殖尾水循环利用或达标排放；四是对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿，实现了渔业绿色循环发展，促进渔业产业化发展水平进一步提升。

7.畜牧业转型升级。2021年度共实施11个项目，其中已完成项目9个，实施中项目2个。实施项目中，9个项目完成了项目年度绩效目标。2021年底全市生猪存栏30.8万头、同比增长49%，全年生猪出栏61.6万头、同比增长46%，生猪产能已超过2017年；成功创建10家省级畜禽养殖标准化示范场，高于省下达任务目标（8家）；畜禽规模化率达到94%，达到省下达畜禽规模化率高于上一年或达到80%以上要求。

8.现代农业生产公共设施建设。2021年度共实施31个项目，其中已完成项目10个，实施中项目21个。实施项目中，10个项目完成了项目年度绩效目标。项目通过建设农产品冷藏保鲜设施等现代农业生产公共设施，提高了农产品保质期、延长农产品的销售时间，利用错时销售，从而提高农产品的销售价格，促进农民增收。

9.农产品宣传推广。2021年度共实施16个项目，其中已完成项目12个，实施中项目4个。实施项目中，12个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是深入推进粤港澳大湾区“菜篮子”建设，实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励等政策，同时，加强产品展示宣传推介，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优更安全的食用农产品，拉动广州现代农业高质量发展。二是加强农业信息化建设，推进穗农云（都市农业智慧地图）、数字农业示范园等项目建设，提高我市农业数字化水平。三是促进荔枝销售，通过补贴降低荔枝物流成本，帮助农户拓展大湾区荔枝消费市场，降低疫情对荔枝销售带来的影响。

10.农产品质量安全。2021年度共实施42个项目，其中已完成项目40个，实施中项目2个。实施项目中，40个项目完成了项目年度绩效目标。各区按照全市农产品质量安全监测工作计划，开展农产品质量安全监测工作，完成农业农村部、省、市、区四级农产品质量安全监测工作任务，配合有关上级部门开展的专项监测工作；维持和确保全市农产品质量安全监测网点，包括镇（街）、企业、生产基地及村级监测点的监测工作正常开展。2021年全市各级农产品检测机构共抽检各类食用农产品129.8万余份，合格率达99%以上，有效排除了农产品质量安全隐患；全市各涉农街（镇）共配有街（镇）专职农产品质量安全员494名，落实网格化监管，提高了基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题，确保全市农产品质量安全。

11.政策性农业保险保费补贴。2021年度共实施9个项目，其中已完成项目8个，实施中项目1个。实施项目中，8个项目完成了项目年度绩效目标。2021年度，全市政策性农业保险共累计为4.87万户（次）农户提供风险保障超40亿元。通过及时足额理赔，切实提升了农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，保护农民群众的农业生产积极性。

12.农田建设及管护。2021年度共实施89个项目，其中已完成项目89个，实施中项目0个。实施项目中，89个项目均完成了项目年度绩效目标。2021年我市下达各区高标准农田建设任务2.18万亩（其中新建任务1.1万亩，改造提升任务1.08万亩）。截至2021年底，各区实际开展高标准农田建设面积为2.29万亩，超额落实下达任务。通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力。建设了一个高标准农田宜机化改造示范点。

13.农业科研和示范推广。2021年度共实施12个项目，其中已完成项目11个，实施中项目1个。实施项目中，11个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是创建了2个区级农技推广服务驿站，打造了4个现代农业科技示范展示基地，开展农技人员培训160人，农业主推技术到位率100%，壮大了农技推广队伍，提升了农技推广服务效能。二是收集保存、更新、鉴评种质资源共1335份。三是通过育种研究，创新一批优良材料、优良株系，选育一批新品种。四是举办2期广州蔬菜新品种展示推广会，展示品种2381个，示范面积300亩。五是培训指导科普果农、市民及科技人员约1000人，示范生产组培种苗365万株、盆花48.3万盆。

14.动植物疫病防控。2021年度共实施67个项目，其中已完成项目63个，实施中项目4个。实施项目中，63个项目完成了项目年度绩效目标。总体上，严格落实了各项动植物疫病防控工作，一是做好强制免疫、养殖环节、屠宰环节无害化处理等动物防疫工作，有限控制和消除传染源，全年未发生动物疫情;二是做好红火蚁和草地贪夜蛾等植物疫病防控工作，2021年全市红火蚁防控面积67.9万亩，红火蚁发生面积9.25万亩，同比下降54%，全市农作物重大病虫害不暴发成灾，未发生重大植物疫情恶性蔓延事故，无人员伤亡事故，保障了人民群众身体健康和农产品有效供给。

15.农村综合改革。2021年度共实施8个项目并已完成，其中已完成项目7个，实施中项目1个。实施项目中，7个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是落实农村土地承包经营权流转补助，通过对符合规模流转的农户、对帮助和促进土地流转的集体经济组织及对土地流转服务中心进行土地流转规范管理予以财政支持，促进农村承包土地规范有序流转，农业适度规模经营加快发展。二是南沙区对现有三资平台系统进行优化改造，进一步细化相关交易模块功能。

16.发展村级集体经济。2021年度共实施2个项目，其中已完成项目1个，实施中项目1个。实施项目中，1个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是项目区开展农村集体经济发展课题研究。二是项目区完成农村集体“三资”交易监管、农村集体经济组织经营合同清理等工作；并印制引发农村集体资产交易资料汇编宣传手册等。

17.厕所革命-农村厕所革命。2021年度共实施103个项目并已完成，103个项目均完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是番禺区在前期完成新建或改扩建乡村公厕77座的基础上，新铺排100座乡村公厕建设项目，目前已全部完工并投入使用，有效提升了该区农村人居环境。二是花都区对区内188条行政村原有及新建乡村公厕按日常管护效果和实际乡村公厕数量将资金划拨至各镇街，由各镇街用于加强乡村公厕日常管护，有效促进乡村公厕干净整洁。

18.村内巷道建设。2021年度共实施5个项目并已完成，5个项目均完成了项目年度绩效目标。项目降低了道路未硬底化比率，丰富了项目区农村道路路网结构和质量，村民出行更便捷，增强村民幸福感。

19.村庄风貌提升。2021年度共实施17个项目，其中已完成项目16个，实施中项目1个。实施项目中，16个项目完成了项目年度绩效目标，主要包括：一是南沙区完成17条特色精品示范村项目建设，改善了农村环境、提高人居环境质量、美化村容村貌，彻底改变了“脏、乱、差”现象，村庄面貌焕然一新，形成美丽乡村。二是白云区以绿色建设和红色文化为基础，利用太和镇优美自然资源打造健康绿道、栈道、榄树公园、滨水公园、亲水平台等设施，为市民休闲健身亲近自然提供好去处。

20.产业扶贫项目。2021年度共实施2个项目并已完成，2个项目均完成了项目年度绩效目标。南沙区协助帮扶地区开展东西部协作和对口支援工作，按时拨付安顺市西秀区、紫云县、安顺经开区结对镇、村帮扶资金，有效开展东西部协作工作。

21.其他农业农村项目。2021年度共实施其他农业农村项目264个，以北部山区乡村发展、建设项目为主，其中已完成项目159个，实施中项目105个。实施项目中，159个项目完成了项目年度绩效目标，切实加快了北部山区乡村发展。一是花都、从化、增城北部三区完成一批城乡中小学、乡村卫生站、老年人活动场所和长者饭堂的升级改造，农村地区的教育、医疗、养老、文化等公共服务均等化水平进一步提升；二是农村基础设施进一步完善，农村村内道路干路硬底化100%全覆盖；三是农村村集体经济收入稳步提升，花都区137条行政村达到经济强村，增城区村集体收入总量突破10亿；四是北部地区农民收入持续增长，其中增城区增速达10.9%、从化区增速达10.6%，均高于全市平均增速；五是在全省农村人居环境整治三年行动检查验收中，花都、从化、增城等评价等次均为“优秀”；六是新乡村示范带建设初见成效，从化区生态设计、西和花卉，花都区花漾十里、水墨丹青，增城区仙榄沙龙（邓山村综合体）、时光穗稻等新乡村示范带已初具雏形。

22.河长制湖长制项目。按《广东省河长办关于印发2021年度万里碧道建设项目清单的通知》（粤河长办函〔2021〕28号），2021年继续推进市管碧道立项实施，共实施完成省万里碧道建设项目共53个项目，其中已完工（完成）项目45个，新建成碧道合计303.47公里。完成年初省级下达广州市的绩效目标，群众获得感、满意度不断提升。

23.水资源节约与保护。2021年省下达我市水资源节约与保护领域方面的任务目标有两个，一是用水总量控制，2021年我市深入贯彻落实最严格水资源管理制度，坚持开展水资源利用消耗总量和强度双控行动，加强取水许可日常监督管理，加大水资源保护与利用监管力度。全年我市用水总量为48.47亿m3，满足省对我市用水总量（49.52亿m3）的要求；二是牛路水库项目，本年度完成完成四区共20栋房屋建设，完成大坝浇筑至高程150米，完成了项目年度绩效目标，极大改善了移民生活环境水平，提升景区的环境景观水平。

24.水土保持项目。截至2021年12月底，我市已完成治理水土流失面积16.08平方公里，超额完成省任务。经委托第三方技术单位通过支撑材料审查、现场调查和无人机航拍等方式进行了复核，水土流失治理任务质量符合水利部和省水利厅相关要求；水土流失面积和强度实现双下降，推动了我市生态文明建设，生产生活和生态环境持续改善，助力乡村振兴和美丽乡村建设，为经济社会发展绿色转型提供了有力保障。

25.海堤加固达标工程。2021年共实施外江堤防整治项目7个，其中已完完成项目5个，建设中项目2个。项目建成后外江堤防水闸泵站整个片区的防洪（潮）标准至200年一遇，在很大程度上提高了片区流域的防洪潮、排涝能力，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，其产生的经济效益显著，完成年度绩效目标。

26.农村生活污水处理。我市坚决贯彻落实中央一号文件精神，扎实推进农村生活污水治理任务，2021年全市共完成55个行政村下设97个自然村生活污水提升治理，完善污水收集管网及终端处理设施建设，超额完成省民生实事下达我市的70个自然村治理任务；白云、花都、番禺等七个涉农区按要求完成农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修项目，委托维管单位对农村污水管网及污水处理设施开展专业化管理，聘请第三方单位监督评价运维效果，督促镇街和维管单位按时巡查，发现问题及时交办，督促限期整改，跟踪整改进度。经过治理，村内污水得到有效收集治理，村容村貌得到显著改善，人民群众的生活质量和满意度显著提升，完成年度绩效目标。

27.农村集中供水项目。农村供水改造工程按国家规范和标准进行了设计和建设，2021年度全市开工建设农村供水改造工程137个项目（共255条村），达到开工数量249 宗（村）的绩效考核目标，已完成103个项目。项目完成后，各村供水水量稳定、水质达到《生活饮用水卫生标准》要求，有效解决缺水缺压的状况，满足农村居民用水需求，完成年度绩效目标。

28.水库移民后期扶持。2021年，落实了水库移民后期扶持工作，推进23宗水库移民后期扶持项目，已完成14宗，推进中9宗。所实施后扶项目完工后，有效提高排涝标准、减轻移民安置区内涝灾情，进一步了改善人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性。移民资金作为扶持资金，本年度用于水利项目及环境提升项目，既满足移民资金使用要求，又结合了移民社区实际情况，两者相得益彰。水库移民工程完成后有效提高水库移民居住地环境质量，移民项目完工并发挥实际效益，完成年度绩效任务。

29.其他水利项目。本年度市水务局会同相关区政府，积极克服各种不利因素的影响，因时因势调整工作着力点和应对举措，千方百计稳投资、保增长，扎实推进《广州市农田水利工程建设方案》《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》《广州市水务发展“十三五”规划》等相关农村水利建设任务，小流域综合治理、防洪排涝补短板、海堤达标加固、农村水系综合整治、水库安全达标加等其他水利项目年度工程任务共185宗，施工中35宗、前期工作4宗。

- 30.造林与生态修复。造林与生态修复。共实施43个项目，其中已完工项目27个，建设中项目16个。16个实施项目基本完成了年度绩效目标。完成了年度造林及抚育任务，林业生态资源得到有效改善。

- 31.自然保护地整合优化。共实施2个项目，进展中项目2个，1个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标项目为“从化区自然保护地优化调整项目”，资金支付率为59.4%，未完成原因主要在于：国家、省暂未明确风景名胜区整合优化和总体规划编制相关工作要求。其他按照省年度考核任务，达到自然保护地范围边界矢量化数据制作、自然保护区管控分区划定、自然保护区科学考察完成30%的指标值。

- 32.林业有害生物防控。共实施12个项目，其中已完工项目8个，实施中项目4个。4个实施项目均已完成年度绩效目标。总体上，完成了全市对有害生物防控和检疫、测报等工作，林业有害生物防控面积、林业有害生物成灾率和林业有害生物无公害防治率均达考核标准。

- 33.政策性森林保险保费补贴。共实施10个项目，已完工项目10个。通过项目的开展，提高了林业抵御风险和可持续发展能力，完善了林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，有力促进林业生态安全体系建设。

- 34.森林乡村建设。共实施2个项目，其中已完工项目1个，建设中项目1个。1个建设项目基本完成年度绩效目标。通过项目的开展，从化区风云岭森林公园绿化景观和基础设施得到有效提升。

- 35.野生动植物资源保护与监测。共实施3个项目，已完工项目3个。总体上，全市野生动物保护工作取得了阶段性进展，实现了应急接收救助服务规范化、专业化，野生动物救护工作能力和水平得到有效提升。

- 36.湿地保护与恢复。共实施1个项目，已完工项目1个。通过开展海珠湿地保护利用与生态修复专项规划工作项目，海珠湿地整体空间价值得以寻找，“湿地+林荫大道+高质量街区”三个圈层建设系统得到有效推动，国土空间规划生态保护红线、永久基本农田、开发边界得以协调。

37.林业种苗。共实施1个项目，建设中项目1个，年度绩效目标基本实现。通过项目的开展，以国有林场、专业苗圃基地为基础，建设高标准的良种繁育基地及良种苗木培育示范基地工作得到有效推动，应用良种、新技术造林工作得到大力推广。

38.森林资源监测。共实施2个项目，已完工项目2个。总体上，全市森林资源监测工作得到有效提升。

39.林业示范基地建设。共实施2个项目，已完工项目2个。通过开展广州城市林业自然教育基地和广州动物园广东省自然教育基地建设项目，进一步完善广州市自然教育基地科普展示基础设施，提升其科普宣传展示能力，增强公众对自然保护体系的科学认知水平和生态环境保护意识。

- 40.其他林业项目。共实施9个项目，其中已完工项目6个，建设中项目3个。3个实施项目基本完成了年度绩效目标。总体上，通过开展森林小镇建设、口袋公园绿化美化工程大力提升全市绿化率和城市形象，改善了居民的生活环境；通过防火林带抚育、防火基础设施和防火卡口等项目建设，强化了全市防火基础设施建设，筑牢全市森林防火安全防线，打造了防火“隔离墙”。

41.基本农田保护。基本农田保护方面，省、市、区三级涉农资金均不涉及建设实施类子项目。资金补贴对象为广州市范围内承担基本农田保护任务的农户和基本农田保护单位，主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员购买社保等支出的补充。基本农田保护补贴制度实施以来，惠农成效明显，大大提高了农户保护基本农田的积极性。

42.“四好农村路”建设。至2021年底，各区均完成市下达“四好农村路”建设任务，累计完成新改建农村公路74.2公里，危旧桥改造9座。

43.“四好农村路”养护。2021年，共实施42个项目，全部完工。

44.巨灾保险。2021年，市财政局积极配合市地方金融监管局修订完善巨灾保险方案，依职能做好资金保障。上一轮方案已于2021年底到期，目前已基本完成2022-2024年新一轮巨灾保险方案制定工作，拟于近期提请市政府审定后印发实施。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

- 1.粮食安全责任制考核。

2021年，我市深入贯彻落实习近平总书记对春季农业生产工作的重要指示精神和中央、省的工作部署，以扩产、提质、增效为目标，依靠科技进步，提高我市粮食生产能力，实现粮食生产可持续增长。积极应对疫情、旱情和价格波动等多重不利因素叠加影响，全力以赴抓好粮食等重要农产品生产，有效满足城乡居民消费需求。粮食生产扩面增量，全年粮食种植面积43.8万亩，超过省下达任务约1.6万亩，同比增长3.8%；完成粮食总产量15万吨，比省下达任务增加0.8万吨，同比增长6%；率先组织实施水稻作业补贴政策，水稻耕种收综合机械化率达到80.8%，预期超额完成省下达80.06%的指标任务，全年提升3.4%，从全省排名第10提高至第6，机耕机收环节基本实现全程机械化。

- 2.生猪稳产保供。

为克服猪价低迷影响，我局出台印发生猪生产资金扶持措施，加快恢复生猪生产，全面提升生猪产能。促进生猪养殖转型升级高质量发展。年末生猪存栏量达30.8万头，达到省下达生猪存栏量的168%，建成投产一批现代化、智能化、环保型楼房生猪养殖场，生猪发展和资源化综合利用工作经验获省高度赞扬并发文向全省推广，首批建成国家认证无非洲猪瘟疫病小区。按要求制定动物强制免疫方案，组织各区落实工作任务，完成国家强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的标准要求，保障了畜牧业生产和公共卫生安全。

- 3.农产品质量安全。

2021年，广州市加大力度推广生物农药、有色粘板、性捕器、杀虫灯等绿色防控技术，减少化学农药用量，不断扩大使用生物农药等绿色防控产品应用覆盖面积，全市绿色防控覆盖率40.47%，比上年提高7.2%。持续强化农产品质量安全风险监测，全面排查和消除风险隐患。2021年，全市各级农业农村部门共抽检各类食用农产品样品129.8万份，总体合格率超过99%。其中，市本级共监测蔬菜2275批次，达到52批次/年万亩；生猪及生猪产品2224批次，达到3558批次/10万头年；家禽产品334批次，达到4.12批次/100万羽（只）年；水产品280批次，达到5.52批次/万吨年。番禺区作为中央“十三五”农产品检测体系建设项目县（级）项目单位，全年定量抽检农产品样品数量达到4050批次。此外，我市全面落实屠宰环节病死猪及不合格肉品无害化处理工作，全市补助经费发放到位。

- 4.农村人居环境整治。

坚持问题导向，按方案要求开展农村问题厕所摸排整改，我市已于2021年7月中旬前完成县级摸排，8月底前完成市级复核。截至2021年12月31日，我市共录入省农村厕所问题摸排模块（小程序）农村公厕2288个，完成摸排2288个，完成率100%；录入农户794454户，完成农村户厕摸排数量798269个（因存在户籍移出但户厕未减少、无人居住的祖宅等情况，摸排出的户厕数量多出实际录入农户数3815个），完成率100%；摸排出农村问题户厕1000个，整改1000个，整改率100%；摸排出农村问题公厕78个，整改71座，整改率91.03%。按需求新建与改造农村公厕，在每个行政村（涉农社区）至少建成1座以上公共厕所的基础上，稳步推进，实现了乡村公厕全覆盖，农村公厕信息录入云平台，试点打造“乡村15分钟如厕圈”和智能厕所，实现“一键找厕所”。全面落实无害化卫生户厕改造，农村家庭无害化卫生户厕改普及率达100%，厕所粪污基本实现资源化利用或无害化处理。

- 5.高标准农田建设。

为扎实做好我市高标准农田建设，完成省下达建设任务，我市多措并举，积极推进相关工作。一是加强监管，严格落实项目管理责任，推进各项目顺利实施；二是优化流程，提高项目实施效率；三是加强制度建设，出台《广州市农田整治提升行动方案（2021-2025年）》，为“十四五”期间我市农田建设发展提供政策指引。目前，我市2021年度高标准农田2.18万亩（含包括省下达的新建任务1.1万亩和我市率先实施的改造提升任务1.08万亩）已基本完工，累计建成高标准农田逾116万亩。

6.农村生活污水处理。

2021年省级下达本地区本领域的农村生活污水处理绩效目标为：逐步推进雨污分流设施建设，使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量55个。目标完成情况：2021年全市共完成55个行政村下设97个自然村生活污水提升治理，经过治理，村内污水得到有效收集治理，村容村貌得到显著改善，人民群众的生活质量和满意度显著提升。

7.农村集中供水。

2021年省级下达本地区本领域的农村供水改造的绩效目标为：根据《广州市农村供水改造工作方案》要求，开展农村供水改造工作，开工数量249 宗（村），行政村集中供水覆盖率100%，最大化普及农村市政自来水供水，农村供水水量稳定，水质达标。目标完成情况：市水务局坚决贯彻落实中央一号文件精神，扎实推进农村供水改造任务，2021年度全市开工建设农村供水改造工程137个项目（共255条村），已完成103个项目。项目完成后，有效解决缺水缺压状况，供水水量稳定、水质达标，满足农村居民用水需求。

8.水土保持规划实施情况考核评估。

2021年度省级下达本地区本领域的绩效目标为：开展水土流失综合治理，综合采取工程、林草、封禁等治理措施，完成治理水土流失面积15平方公里。目标完成情况：截至2021年12月底，我市已完成治理水土流失面积16.08平方公里（其中封禁育林面积3.40平方公里，新增水土保持林12.68平方公里），超额完成省下达的15平方公里治理任务，完成率为107.2%。

9.全面推行河长制湖长制。

2021年度省级下达本地区本领域的建设任务为：碧道建设长度303.47公里。完成情况：截止至2021年12月31日，全市新建成碧道长度303.47公里，其中越秀区7.2公里，海珠区为11.7公里，荔湾为24公里，天河为12.4公里，白云区为27.67公里，黄埔区为45.4公里，花都为17.8公里，番禺为32.4公里，南沙为31.6公里，从化为47.8公里，增城为45.5公里，完成年初省级下达广州市的绩效目标。

10.落实最严格水资源管理制度-用水总量。

2021年度建设任务为：全市总用水量不超过49.52亿m3，达到省对我市用水总量控制、用水效率控制指标的考核要求。绩效目标完成情况：2021年，我市用水总量为48.47亿m3，满足省对我市用水总量（49.52亿m3）的要求。

11.落实最严格水资源管理制度-万元GDP用水量较2015年降幅。因省水利厅正在制定广东省各地级以上市“十四五”用水总量及用水效率指标，所以本年度万元GDP用水总量较2015年降幅指标暂未确定。根据初步估算，2021年广州市万元GDP用水量（快报值）为15.16立方米/万元，较2015年下降约37.6%（以最终公报发布数据为准）。

12.落实最严格水资源管理制度-完成牛路水库大坝浇筑高程。牛路水库项目2021年度建设任务为：开展混凝土大坝、进水塔、水库管理区、发电厂房等部位施工，新增房屋栋数8栋，完成大坝浇筑至高程150米。绩效目标完成情况：

（1）前期工作方面，完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、用地预审、移民规划大纲、概（预）算评审等全部报审报批工作。项目涉及的22项专题已全部完成，其中用地报批于2019年12月获得国家自然资源部批复。

（2）主体工程施工方面，截止2021年底已全面完成年度建设任务：一是导流隧洞及消力池已实现过水，通进水塔道路已完成桥墩及桥梁吊装施工和栏杆安装；二是电站厂房已完成主、副厂房浇筑，正进行室内装修施工，发电设备生产及安装已确定相关厂家；三水库管理中心A栋、B栋主体结构浇筑封顶，正在进行室内装修及食堂主体结构施工；四是组织完成大坝基础开挖处理、坝基与坝肩处理、主体围堰截流等。目前大坝已完成混凝土浇筑至▽150米高程，完成2021年度建设目标。

（3）征地移民部分。①征地拆迁。本项目需征收土地7268亩，已完成征收4979.23亩，占比68.5%。②移民安置。一期蓄水移民109户已全部完成临时搬迁，房屋构筑物已全部完成拆除，累计完成房屋拆迁43100 m2。2021年计划完成移民搬迁131人，已完成移民临时搬迁85人。③淹迁道路建设。从化区牛路办为建设单位，淹迁道路C线于2020年1月正式开工，并在2021年12月30日进行单位工程验收。淹迁道路A、B线已开工建设。④移民安置区建设。良口镇政府为建设单位，一期移民工程（四区）主体建设已基本完成待分户，二期（一至三区）已完成户型调整工作。项目实际工程完成率超100%，工程质量合格率为100%，涉农资金使用效益100%，安全事故发生数量为0，极大改善了移民生活环境水平，提升景区的环境景观水平为良好，超额完成2021年度建设目标。

13.造林及抚育。省下达的2021年造林及抚育面积共39255亩（造林24255亩、抚育15000亩）。在从化区、增城区、黄埔区等开展高质量水源林建设工程，对低效桉树、松树等开展林分改造和封山育林建设。完成7.2万亩新造林抚育任务；完成6.5万亩2020年高质量水源林结转任务，其中造林4万亩，封山育林2.5万亩；开展实施6.3万亩2021年高质量水源林建设前期工作。超额完成预期目标。

14.自然保护地整合优化。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率、自然保护区管控分区划定工作完成率、自然保护区科学考察工作完成率，年初省下达的目标值均为30%，达到预期目标。

15.推进林业防灾减灾。2021年省下达的林业有害生物防控面积为437897亩，林业有害生物成灾率控制在8‰以内，林业有害生物无公害防治率达到88%以上。我市林业部门组织编制《广州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）》，按照省林业局要求开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，推进松材线虫病疫点镇拔除和疫情发生面积压缩。2021年，全市林业有害生物防治面积791817亩，无公害防治率98.76%，主要林业有害生物成灾率3.58‰，测报准确率98.46%，种苗产地检疫率100%。超额完成预期目标。

16.基本农田保护。2021年度，我市共实施涉农资金项目10个(基本农田保护项目），市县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评，自评分数为98分。根据项目绩效自评结果，基本完成了项目年度绩效目标。具体绩效目标完成情况如下：一是永久基本农田保护面积：2021年已完成保护基本农田134.40万亩的目标。二是通过上级政府的耕地保护责任目标考核：已通过省2020年度耕地保护目标责任考核（上级主管部门每年发布前一年考核情况）。

17.四好农村路。2021年，全市农村公路列养率为100%，市本级四好农村路日常养护补助资金预算和市本级四好农村路养护工程项目预算全部足额下达各区。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我市涉农统筹整合转移支付区域绩效有偏离情况的为“生猪存栏量”指标（超额完成任务）。该指标年初设定指标值为“年末生猪存栏18.3万头”，据统计部门反馈，2021年底全市生猪存栏量30.8万头，相比年初指标多12.5万头，超过年初指标达68%。主要原因是省下达我市的任务目标为低限，而我市近两年来积极贯彻落实国家、省有关恢复生猪生产的部署，生猪生产发展取得一定成效，超额完成省下达目标。

- （二）部分涉农项目受政策因素、新冠疫情或季节性等影响，未能在2021年度全部完成，项目绩效目标暂未实现。为推进相关项目实施，加快涉农资金支出，发挥资金应有效益，下一步我市将抓好以下几点予以改进：一是全面梳理自查实施缓慢项目，认真分析存在问题和原因，根据项目类型明确各个实施环节的时间节点，倒排工期、全力推进。二是建立常态化监督管理机制，强化项目实施与资金使用监控。加强项目实施与资金支出情况调度，加强研判预警，及时发现问题、解决问题。三是进一步强化涉农资金绩效管理，按规定开展绩效监控、绩效评价等工作，提高资金使用效益。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

## （一）我市将进一步强化预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，结合2021年绩效自评结果和2022年执行情况，加强研判分析，对于确实无法完成支出计划或不具备实施条件的项目资金，按规定办理预算调整，不断提高资金使用绩效。

## （二）公开情况。市、区涉农办将通过门户网站向社会公开，并按要求报送公开情况。