## 自评复核
附件5
2021年市财政支出自评复核项目绩效评价情况表
单位：万元
序号 | 部门 | 项目名称 | 绩效目标 | 预算数 | 实际支出数 | 预算完成率 | 第三方机构评价情况
[7 empty] | 评价等级 | 工作成效 | 存在问题 | 工作建议
1 | 广州市残疾人联合会 | 广州市残疾人托养中心（星安居）项目 | 征地拆迁补偿方案通过市政府审定、建设方案通过联合评审、取得可研报告批复，取得用地预审与规划选址意见书、取得建设工程设计方案审查批复、取得勘察设计初步设计批复、签订征拆协议并依据财政批复的征拆预算金额分期支付征拆款。 | 8098 | 8098 | 100% | 良 | 一是2021年本项目完成了可行性研究报告批复、建设工程设计方案审查批复、初步设计批复等前期工作，且依程序以公开招投标形式选取了项目施工单位。二是项目建成后能够增加残疾人托养机构的床位供给数量，解决残疾人及残疾人家庭的托养需求和减轻残疾人家庭负担，进一步改善残疾人及其家人生活质量。 | （一）前期工作耗时较长：一是项目用地选址规划审批进度慢；二是目选址范围内存在地下电缆致使工程无法施工。 （二）项目预算调整率过大。因选址调整等原因导致预算申报前可行性研究报告未能及时完成编制，预算申报时征地拆迁款无法获批，预算调整率为1519.6%。 （三）边坡未进行安全防护。 （四）绩效目标不够合理，指标规范性及有效性不足。 | （一）加强前期管理工作。 （二）完善项目计划安排。 （三）加强坡面安全防护。 （四）合理设置绩效目标，提高绩效指标科学性。
2 | 广州空港经济区管理委员会 | “花山净水厂一期运营管理经费”项目 | 项目出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类水和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的较严值；污泥处理处置符合相关政府部门监管要求。 | 2328.07 | 2328.07 | 100% | 良 | 一是2021年花山净水厂共处理污水828.15万吨，处置污泥1488.49吨，完成景观公园物业服务面积4.12公顷，污水、污泥处理合格率均达到100%。通过开展污水、污泥处理，改善水体水质，提高污水、污泥资源利用率。二是通过开展景观公园物业服务，营造令市民游客满意的休闲环境，2021年花山净水厂景观公园共接待游客2500人次，足球场等康体设施免费向公众提供预约服务25项次。 | （一）新增资产归属不明确，资产台账未落实责任到人。 （二）污水处理费用计算条款不够合理。 （三）绩效目标不够合理，指标规范性及有效性不足。 | （一）明确资产归属权，落实资产归口管理。 （二）合理设置污水处理费用计算条款。 （三）科学设置绩效目标，规范设置绩效指标。
3 | 广州市应急管理局 | 建设广东省行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”样板项目 | 通过开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设，推进行政村（社区）防灾减灾救灾能力标准化建设，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。 | 150 | 149.5 | 99.67% | 良 | 一是完成了5个“十个有”样板社区（村）建设和50个社区（村）应急指挥中心建设，较好地完成了项目计划任务。二是形成“十个有”建设示范带动效应。三是有效节省财政资金。项目主管部门通过集中采购方式，将样板建设标准由50万元/个调整为100万元包干建设5个样板社区，提高样板社区建设数量。 | （一）“十个有”制度执行不到位：物资配备数量不达标；脆弱人群帮扶工作未落实到位；宣传工作未达要求。 （二）物资台账管理及后续管养缺失：应急物资设备盘点及台账管理未开展；设备使用的配套措施不到位；损坏设备更换不及时。 （三）绩效管理欠完善。 | （一）明确实地抽查制度，确保制度执行到位 （二）细化台账管理要求，督促管养责任落实 （三）加强摸底调研，科学配备应急设备物资 （四）提高预算绩效管理能力，完善绩效指标
4 | 广州市消防救援支队 | 将军山消防站项目 | 做好监督项目的工程质量和施工进度，参与工程验收等工作，按项目进度完成资金支付，确保项目建设安全地文明地有序地实施。 | 726 | 698.16 | 96.17% | 良 | 一是项目完成了将军山消防站工程建设，并有序开展工程分段验收，验收质量均为合格，并按工程实施进度及时支付款项。二是工程预期投入使用后将进一步完善黄埔区的消防基础设施，分摊现有消防站的辖区面积，逐步提高区域内的消防应急救援能力和出警效率，实现“消防队接到报警五分钟内到达辖区边缘”的目标。 | （一）施工单位的工程建设管理不够到位。一是施工过程中反复出现垃圾未及时清理、临时用电操作使用不当、工人未按要求佩戴安全帽等问题。二是2019年6月-9月《广州开发区、黄埔区建设工程质量安全整改通知书》中均提到“部分裸土未覆盖问题”问题。 （二）施工过程监管有效性不足。 （三）工程未能及时完成验收。 （四）绩效管理欠完善。 | （一）加强文明施工和安全生产教育。 （二）完善过程监督管理。 （三）加快工程验收进度。 （四）完善绩效目标和指标设置。
5 | 广州市体育局 | 2021年社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）项目 | 2021年广州市惠民社会体育场馆数量保持在300家以上规模，覆盖全市11个行政区，上线“群体通”全民健身公共服务平台向市民群众提供羽毛球、乒乓球、网球、足球、篮球、游泳、健身、冰雪等大众化运动项目的场地预订服务。全年提供惠民场地开放总时长不少于80万小时，受惠总人次达到250万人次以上，服务对象满意度达到80%以上。加大宣传推广力度，主流媒体专题报道不少于6篇，微信公众号发布不少于120篇推文。 | 1675.86 | 1675.73 | 99.99% | 良 | 一是平台运行完成了计划产出数量。惠民开放场馆、惠民场地服务时长、惠民场馆服务人次、平台宣传次数等考核指标均达到计划目标。二是通过引入第三方监管服务，提高补贴发放的准确率和合规性。2021年通过第三方分析预警模型核实查处违规场馆15家，扣减追缴惠民补贴款28196元。三是探索多种补贴方式和宣传手段，扩大平台惠民影响力。新增5元运动优惠券，加大10元、20元、30元定额运动优惠券的派发力度，减少大额运动优惠券的派发比例，让体育惠民惠及更大范围的运动人群；通过平台开发计步打卡获取优惠券的形式，鼓励群众形成良好的体育健身习惯，同时进一步扩大平台的惠民途径和影响力。 | （一）平台普惠性不足，各区受惠不均衡。受惠人群覆盖面有待提升。惠民场馆数量与优惠订场情况并未完全匹配。优惠券投放分配未能与各区人群体育需求形成合理匹配。 （二）场馆惠民开放服务监管有效性不足。建立的分析预警模型存在维度选择不够贴合全面、模型权重设置欠完善、模型分析不够深入有效等制约因素，加上巡查覆盖面不广、绩效评价结果未应用等情况，监管措施不够有效健全。 （三）绩效指标设置不够规范有效。 | （一）优化惠民策略，提高平台普惠性。 （二）完善监督管理措施，提高监管准确度。 （三）合理设置预期指标值，增强指标考核有效性。
6 | 广州市生态环境局 | 广州市生态文明建设成效展专项经费项目 | 通过实施本项目，在广州水博苑展示总书记生态文明思想的工作。 | 810.15 | 810.15 | 100% | 良 | 一是通过丰富的展示内容以及多样的展现形式，充分展示广州市生态文明发展成效。展示内容涵盖生态安全、生态经济、生态环境、生态人居、生态文化、生态文明制度建设等6个方面，展示技术融合图文展板、声光电，场景与实物等交互多媒体设施，呈现广州市实践新时代生态文明思想的精神内核。二是通过线上直播联动等多方宣传推广，吸引游客参观。2021年12月29日线上直播活动共9297人次观看，通过直播联动，共形成195条相关宣传内容，其中客户端157条，网站11条，微信22条，原创微博及转发5条，微信347阅读人次，微博16148阅读人次；同时，主题馆自试开馆以来，共接待团队17场次，接待人数约388人次。 | （一）项目进度计划安排不合理。一是项目方案及合同计划实施时间较短。二是实际项目进度进行了两次延期。 （二）展馆后期管护不足。展牌存在脱落风险，“寄语广东”处上方横梁部分歪斜，切面较为粗糙、不够平整牢固，后期存在安全隐患。 （三）绩效目标不合理，指标设置规范性有效性不足。 | （一）合理规划项目进度安排，加快推进项目实施。 （二）加强展馆后期维护。 （三）增强预算绩效管理意识，合理设置绩效目标。
7 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 市属国企老字号专项扶持发展资金项目 | 通过实施本项目，引导支持国有企业老字号改革创新发展，加快振兴老字号品牌，助推广州实现“老城市新活力”。 | 3000 | 3000 | 100% | 良 | 2021年市属国企老字号专项扶持资金，共支持6家监管企业共13个老字号申报项目。通过对13个围绕技术产品创新、经营模式创新、品牌推广、项目拓展开展的老字号创新发展项目进行补助，显著地提高了受补助企业创新研发投入力度和营收增长水平，2021年受补助企业研发投入占全年营收比重为2.9%，较市属国企平均水平高0.96%；受补助企业营收增速为22.07%，较市属国企平均水平高10.07%。 | （一）主管部门政策出台方面的问题：差异化发展战略发展目标不明确；政策未能有效保护濒危老字号；老字号扶持工作协同机制未完善建立。 （二）政策执行方面的问题：政策执行标准不够明确；政策宣传不够到位。 （三）企业申报政策补助方面的问题：企业申报时间与项目政策文件要求不一致；企业开展绩效管理工作不够到位。 （四）绩效目标不合理，指标设置规范性有效性不足。 | （一）主管部门政策完善的建议：明确老字号政策定位；聚焦本地老字号历史文化特色完善扶持方案；建立完善的老字号发展统筹协作机制。 （二）落实政策执行的建议：建议市国资委按照本年度老字号扶持工作重点，提前制定扶持资金分配规划，集中针对当年计划扶持重点进行补助；充分向老字号企业开展振兴老字号的政策宣传和业务沟通。 （三）规范企业申报政策补助的建议：建议主管部门提早谋划实施当年度老字号申报工作；按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中“建立全过程预算绩效管理链条”相关要求，在项目管理过程中进一步强化全过程预算绩效管理思维。 （四）完善绩效管理工作开展的建议：根据项目当年度计划目标和实施情况进一步规范设置项目绩效目标和绩效指标；完善国资预算投入使用效益评价体系；从指标设置上体现国资预算资金的杠杆引导作用。
8 | 广州市司法局 | 2021年专项工作经费项目 | 通过开展值班律师工作、专家门诊、开展业务培训，加强案件质量监管，开展刑事案件律师辩护全覆盖试点扩大法律援助覆盖面等，不断提高法律援助服务水平和案件质量，畅通法律援助渠道。实现应援尽援、应援优援，为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。 | 875 | 874.99 | 100% | 良 | 一是通过提供优质的法律援助，保障经济困难公民和特殊群体法律服务需求。2021年度法律援助案件批准总数6236件，已结案件总数4389件，为受援人挽回损失或取得利益总数10988.93万元。二是通过推进刑事辩护全覆盖（包括公安机关侦查、审查起诉、移交法院、审判以及申诉），维护司法公正。2021年度市法援处共接办司法机关办案件数2178件，其中，接办法院案件1543件，检察院609件，公安机关25件，海关1件。三是通过加强案件质控管理，提升法律援助案件质量。2021年度市法援处组建了同行评估专家团队，按照相关实施办法以及评估细则开展法援案件质量评估工作，完成市本级案件质量评估160件，全市安全质量评估780件。四是通过全媒体推送以及电视播放法援宣传视频，加强法律援助宣传；通过多途径的宣传推广，促进更多人民群众知晓了解法律援助。 | （一）值班补贴测算依据不充分。系统上仅有所有值班窗口汇总的业务接待数（即提供法律咨询的人次），没有各窗口各自业务接待数，无法考量各窗口每周值班时长的设置是否合理。 （二）法援业务培训人次不达标。预定培训人数200人，培训课程中有5场录播参与人次未达此目标。项目单位未明确是否每项课程均需200人参与，无法考核各区是否满足“20名以上”法律援助人员参与培训，培训的覆盖面以及培训效果都较难考量。 （三）绩效管理欠完善。 | （一）完善值班补贴测算依据。 （二）重视业务培训并有效落实培训人次。 （三）合理有效设置绩效指标。
9 | 中国共产党广州市委员会党校 | 市委党校专项经费项目 | 通过开展专项工作经费项目，保障按质按量完成2021年各项任务，增强人才队伍建设力度以及培训效果，提高餐饮保障服务水平，改善校园基础设施状况，加强党校文化建设，营造良好的教学科研氛围，提高整体教学质量，推进党校工作整体上水平，走前列。 | 699 | 698.99 | 100% | 良 | 2021年基本完成了计划工作任务，开展了30场培训班次，完成了3758人培训规模，学员满意度较上年有所提高，实现的效益主要有：一是按照组织部调训要求基本完成了2021年度主体班培训任务，保障了干部队伍培训工作的正常开展。二是确保教学内容符合相关培训教学要求，市委党校按照《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《2018-2022年全国干部教育培训规划》等规范部署设置调训课程的内容和形式，确保课程内容规范有效。三是促进教学质量稳步提升。为进一步提高教学质量，市委党校开展教学质量提升工作三年行动计划。2021年教学质量评估平均分为91.67分，较2020年平均分（90.69分）增加0.98分，教学质量提升工作初见成效。 | （一）实际培训时长未达预期。 （二）资金使用未形成规范管理。一是经费支出附件不完整。二是专项资金未设专账核算，无专项经费管理制度。三是部分资金使用会计核算不够规范。 （三）预算编制不够合理科学。一是预算编制不够精准明确，二是预算执行情况存在较大幅度调整。 （四）绩效管理欠规范完善。 | （一）制定合理可行年度计划，切实按计划完成项目。 （二）提高项目资金使用规范性。 （三）科学合理做好项目预算编制。 （四）规范合理设置绩效指标。
10 | 广州交通投资集团有限公司 | 新光快速路隔音屏升级改造工程项目 | 通过改善新光快速路的行车环境及减小公路噪音对周边环境的影响，提高周边居民生活质量。 | 80.26 | 80.26 | 100% | 良 | 项目通过对新光快速路7个重点路段进行隔音屏升级改造，维护更换隔音屏长度2978m，工程量8934㎡，有效解决周边居民群众反映的隔音屏损坏、噪音大等问题，改善行车环境，减小两侧的公路噪音影响，提高居民的生活质量，美化城市环境。 | （一）预算编制和工程设计不够严谨。一是项目预算编制不够科学，每年均发生资金调整。二是前期勘察设计不够严谨，导致施工过程出现多次设计变更。 （二）绩效目标调整较大，绩效管理欠完善。 （三）合同执行和管理不够规范。未按合同规定的预付款比例进行支付。 （四）工程管理维护工作不到位。 | （一）加强预算编制和工程前期勘察设计工作。 （二）完善预算编制阶段的绩效目标设置。 （三）规范合同管理工作。 （四）加强工程实施过程中的质量把控。