广州市本级政府投资建设项目

概算评审工作指引

- 第一条  为规范我市政府投资建设项目概算（调整）评审工作，提高评审工作质量和效率，依据《政府投资条例》《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》《广州市本级财政投资评审管理办法》，制定本指引。

第二条  本指引适用于《广州市本级财政投资评审管理办法》规定须开展财政投资概算评审的政府投资建设项目及其他参照政府投资项目管理的项目。

第三条  建立统筹协调机制，坚持概算评审与项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案相衔接。概算评审结果作为相关职能部门审批和调整项目概算的依据。

- 第四条  各相关部门（单位）在概算评审工作中的职责：

- （一）市财政部门负责概算评审制度和规定制定，组织开展概算评审工作，监管财政投资评审机构评审工作。

- （二）市预算评审保障中心负责市财政受理项目的组织管理工作，承担市财政直接委托项目的评审工作，负责社会中介机构的日常管理工作。

- （三）市投资主管部门在概算初步评审阶段参与项目审核工作。

- （四）项目主管部门负责对项目建设单位拟报送概算（调整）评审项目的送审内容进行审核；及时向市财政部门提出评审申请，并督促项目建设单位配合财政投资评审工作。

- （五）项目建设单位负责向市预算评审保障中心（财政投资评审机构）递交送审资料，并对送审资料的真实性、合法性和完整性负责，及时配合财政投资评审机构完成评审工作。

- （六）财政投资评审机构按照相关规定或合同约定，依法开展评审工作，在规定时限内出具评审报告，并对评审报告的真实性、准确性、合法性负责。保持评审的独立性和公正性，按照国家、省、市主管部门颁布的有关规定、造价管理部门（机构）发布的工程计价依据等开展评审工作，接受市财政部门（市预算评审保障中心）的指导、协调、管理、监督。

- 第五条  市本级概算评审工作流程如下：

评审时间40个工作日（包括财政投资评审机构完成评审和市财政部门发出评审结果通知时间，不包括对数时补充资料、重大争议协调、线下确认盖章、退审申请时间）

项目主管部门申请办理预受理

市预算评审保障中心出具预受理通知书

项目建设单位向财政投资评审机构移交评审资料

项目主管部门申请评审

市财政部门（市预算评审保障中心）受理

市预算评审保障中心委托财政投资评审机构

财政投资评审机构出具初步评审意见

项目建设单位、财政投资评审机构对数

果

财政投资评审机构出具评审报告

市预算评审保障中心审核评审报告

市财政部门发出评审结果通知

项目建设单位、财政投资评审机构确认评审结果

市预算评审保障中心摇珠确定财政投资评审机构

- 第六条  一般受理按照以下规定办理：

- 初步设计图纸及概算书依据初步设计技术审查意见或相关批复文件修订完成后，项目主管部门按照送审资料要求向预受理窗口递交评审预受理申请，提供财政投资评审预受理申请表、财政投资评审送审资料清单、送审资料。符合受理条件的由预受理窗口出具预受理通知，不符合受理条件的，一次性告知不受理的原因并退回申请单位。

预受理审查通过后，由市预算评审保障中心按照规定摇珠确定财政投资评审机构。个别规模大且复杂的项目，为保证按审批制度规定的时限内完成评审工作，确需组织多家财政投资评审机构共同参与评审的，由市预算评审保障中心对项目规模和复杂情况综合考虑，制定评审任务分解方案，再安排摇珠。项目建设单位在接到摇珠结果通知后，在2个工作日内向财政投资评审机构移交送审资料。

项目主管部门根据审核预受理情况向市财政部门提交财政投资评审正式申请函，预受理通知及评审预受理申请表作为申请函附件。

市财政部门审核后符合受理条件的，通过“广州市财政投资评审全过程动态跟踪信息系统”（以下简称投评系统）下达评审委托。市预算评审保障中心向财政投资评审机构发出评审委托函，抄送项目主管部门、项目建设单位。

- 第七条  属于重点项目、时间紧张的项目，送审资料基本能满足但未完全满足评审要求的，可作容缺预受理，具体按照以下规定办理：

项目建设单位向项目主管部门申请，由项目主管部门审核同意后向市财政部门（市预算评审保障中心）申请容缺预受理提前介入评审。符合容缺受理条件的项目，市财政部门出具容缺受理通知书并提前摇珠确定财政投资评审机构。

- 财政投资评审机构先行接收概算送审资料，提前开展评审工作，待项目建设单位补充完整资料后协助市预算评审保障中心审查资料，符合预受理要求的由市预算评审保障中心出具正式预受理通知书。

- 财政投资评审机构不得干预概算文件编制工作，可为项目建设单位提供有关概算送审资料要求的咨询建议。

第八条  项目概算送审原则上应以一个立项项目为单位一次性送审，特殊情况确需分次送审的，需经市财政部门核实相关情况后方可办理。对于同一项目分次送审的，原则上由同一家财政投资评审机构负责。

第九条  项目概算送审金额超过批复估算金额原则上不受理。确需超批复估算送审的，应先进行方案优化，优化后仍超出批复估算，且超出部分控制在10%（不含10%）以内的，按照《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》完善相关审批手续后方可申请项目评审。

第十条  初步设计概算审批后，需要调整概算的，按照《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》中相关规定办理。项目主管部门应当明确调整方案及资金来源，经原初步设计审批部门或者投资概算核定部门同意后，向市财政部门提交概算调整评审申请。

- 第十一条  评审时间为40个工作日，包括财政投资评审机构完成评审时间和市财政部门发出评审结果通知时间。

- 财政投资评审机构完成评审时间自市财政部门发出概算评审委托函的次日起算，至市预算评审保障中心审核评审报告通过之日结束，财政投资评审机构评审在38个工作日内完成。其中：初步评审时间自市财政部门发出概算评审委托函的次日起算，至财政投资评审机构在投评系统提交初步评审意见之日结束，初步评审在15个工作日内完成。

- 上述有关评审时间的规定不适用已明确工程施工承包人后再进行概算评审的项目（如EPC、PPP、应急抢险等项目）及概算调整评审的项目。

- 第十二条  财政投资评审机构完成概算评审工作分为初步评审和对数形成评审结果并出具评审报告两个阶段。

（一）初步评审。财政投资评审机构依据项目送审资料及有关规定开展概算评审。财政投资评审机构应及时对送审资料进行梳理，接受委托后3个工作日内整理出需要项目建设单位进一步完善的资料并发通知，项目建设单位接到通知后应在3个工作日内完善资料。财政投资评审机构在规定时间内发出初步评审意见，向项目建设单位征询意见并抄送项目主管部门。

（二）对数形成评审结果及出具评审报告。

1.对数沟通。项目建设单位在投评系统上收到初步评审意见后，在5个工作日内组织相关单位与财政投资评审机构沟通并完成对数，对数前应将不同意见一次性书面告知财政投资评审机构。财政投资评审机构与项目建设单位进行充分对数沟通后形成评审结果。

- 存在较大争议无法达成一致意见的，项目主管部门或评审机构报市财政部门协调处理，行业主管部门、项目主管部门依职能做好协调配合工作。

- 2.补充资料。在对数时项目主管部门、项目建设单位需要补充资料的，可在投评系统中申请补充资料，并一次性补充完毕，补充资料应在5个工作日内完成，超出时限的，财政投资评审机构可按已有资料开展评审。

- 3.反馈意见。财政投资评审机构与项目建设单位进行充分沟通对数后3个工作日内形成评审结果上传投评系统，发项目建设单位确认，抄送项目主管部门。在收到评审结果2个工作日内，项目建设单位在系统中予以确认，如对评审结果有异议，在系统中填写反馈意见，逾期未反馈意见视为同意评审结果。

- 4.修正评审结果。项目建设单位在反馈意见中提出异议的，财政投资评审机构对反馈意见做出是否采纳判断，2个工作日内修正评审结果并上传投评系统，发项目建设单位确认，抄送项目主管部门。

- 5.项目建设单位需在2个工作日内线下对评审结果盖章确认。逾期不盖章确认且无书面反馈意见的，财政投资评审机构可直接出具评审报告，并在评审报告中予以说明。

- 6.财政投资评审机构出具评审报告，由市预算评审保障中心在2个工作日内完成审核。

第十三条  市预算评审保障中心对项目概算评审实施全过程管理，建立争议协调沟通机制，在评审过程中对概算评审工作开展合规性和程序性复核。

第十四条  退审处理情况。

- （一）项目建设单位在投评系统上收到初步评审意见后，在5个工作日内不与财政投资评审机构沟通完成对数的，作退审处理。

- （二）项目建设单位不在规定限期内向财政评审机构移交送审资料的；在对数时项目主管部门、项目建设单位需要补充资料的，无法在规定时间内补齐且对评审结果有较大影响的，作退审处理。

- （三）评审过程中，双方存在较大争议无法达成一致意见，经市预算评审保障中心组织对争议问题协调后仍无法解决的，作退审处理。

- （四）存在下列情况，项目主管部门需要调整送审金额的，作退审处理。待项目主管调整送审金额并完善资料后重新提出评审申请。重新送审的，原项目送审不调整部分应保持一致。

- 1.送审项目存在单个分部分项工程、措施项目中的单项措施、其他项目中的单个项目、规费、税金整体漏项的，或发生重大设计变更、方案变更的；且调整额度需超过100万元或调整幅度超过原送审金额10%；

- 2.送审项目存在不属于财政投资评审范围的项目需从原送审项目中剔除的，需调整送审金额。

- （五）退审申请由项目主管部门、财政投资评审机构在投评系统中发起，市预算评审保障中心审核同意后正式退审。作退审处理的项目，如造成退审的问题已解决，可重新办理预受理，取得预受理通知书后由项目主管部门向市财政部门重新申请评审并说明相关情况。

## 第十五条  以下情况所耗用时间不计入评审时间：

（一）对数时需要补充资料的项目，补充资料的时间。

（二）相关单位有重大争议，需要市财政部门协调的，提出协调申请到争议解决所耗用的时间。

（三）项目建设单位线下确认盖章时间。

（四）相关单位申请退审的项目，发起退审申请之日起至审批结束的时间。

## 第十六条  评审报告经市预算评审保障中心审核通过后，市财政部门在2个工作日内发出评审结果通知书（含概算汇总表），发送项目主管部门并抄送市投资主管部门、行业主管部门及项目建设单位。

## 第十七条  评审完成后，财政投资评审机构整理送审资料和评审过程资料，对项目建设单位提供的图纸、文件等原件，应全部退回项目建设单位；对送审概算书、评审过程形成资料等纸质资料和所有电子资料归档，保管时限为十年；履行服务合同的保密要求；保密项目按保密规定处理。

第十八条  市财政部门根据相关规定或合同约定，对财政投资评审机构评审进度情况、报告质量、资料管理、服务态度、合同履约等情况进行考核。

第十九条  概算评审的全过程管理依托投评系统完成。评审过程各阶段形成的资料，应同步完整归档至投评系统后方可进入下一阶段。

投评系统账号由各相关单位向市财政部门申请开通或由市财政部门直接派发。各相关单位应严格管理本单位的投评系统账号，对本单位账号的上传资料、出具各阶段评审结果、出具反馈意见等负责。

第二十条  评审预受理申请表、概算评审的送审资料清单等相关表格模板可在广州市财政局官方网站“投资评审”栏目中获取。

第二十一条  本指引自印发之日起施行，由市财政部门负责解释。

附件：1.财政投资评审送审资料清单（概算）

- 2.财政投资评审送审资料清单（概算阶段征地拆

- 迁）

- 3.财政性资金投资项目评审预受理申请表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政投资评审送审资料清单（概算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 项目立项编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 编制单位 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 移交资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 纸质文件 | 电子文 件格式 | 备注 |
| 一、政府批文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★立项批复文件（包括项目建议书、可行性研究报告及批复文件、方案联合审查有关文件、实施计划等） |  |  |  | 张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 2 | ★政府投资项目计划或资金安排文件 |  |  |  | 张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 3 | ★初步设计技术审查文件或相关批复文件 |  |  |  | 张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 二、初步设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ★初步设计技术评审报告、专家对建设单位采纳意见的确认文件（含评审过程中有关意见文件） |  |  |  | 册/张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 5 | ★初步设计图纸（按初设评审意见修改后版本及其电子文档（CAD版（注明版本）及PDF版 ，图纸应标明出图时间） |  |  |  | 册/张 |  | 原件 | PDF，DWG | 分专业按图纸目录清点图纸 |
| 6 | ★工程地质勘察报告(如有） |  |  |  | 册 |  | 原件 | PDF | 装订成册 |
| 7 | ★工程检测报告（大修、维修加固工程必须提供，其他项目如有则提供） |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 三、概算文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ★初步设计概算书（概算项目的项目特征应当按建设工程工程量清单计价规范编制，电子文档需提供软件版及其导出版本） |  |  |  | 册 |  | 原件 | 专业计价文件、office | 装订成册 |
| 9 | ★主要技术经济指标分析（超出国家、省、市有关部门发布的相关指标的，需进行专项说明） |  |  |  | 张 |  | 原件 | office |  |
| 10 | ★工程量计算书（电子文档需有详细计算过程，分专业、楼层、部位、回路，可修改并能自动合并、汇总） |  |  |  | 册 |  | 原件 | 专业计量文件、office | 装订成册 |
| 11 | 现阶段为暂估的费用说明及依据 |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 12 | 非常规费用开项说明（说明理由、具体工作内容、费用组成） |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 13 | 提供初设概算与可研批复金额对比表 |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 14 | 分次送审说明及相关部门同意分次送审文件 |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 15 | 送审金额超出批复估算的分析(1.超出经批准投资估算10%以下的，应说明原因并附上造价分析材料；2.超建安费估算、二类费（不含建设用地费）估算，应说明原因。） |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 16 | 项目主管部门对送审金额超出批复估算情况的确认（项目主管部门应说明超出的原因及资金来源） |  |  |  | 张 |  | 原件 | PDF |  |
| 17 | ★承诺书 |  |  |  |  |  | 原件 | PDF |  |
| 四、调整概算文件（仅适用于调概项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ★项目建议书、可行性研究批复文件或其他立项批复文件 |  |  |  | 张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 19 | ★原初步设计文件及批复文件（含概算）、原批复初步设计概算书 |  |  |  | 册 |  | 复印件 | PDF |  |
| 20 | ★调整概算书（必须附有调整概算情况说明、与原批复概算对比表） |  |  |  | 册 |  | 原件 | 专业计价文件、office | 装订成册 |
| 21 | ★需调整费用部分的工程量计算书（电子文档需有详细计算过程，分专业、楼层、部位、回路，可修改并能自动合并、汇总） |  |  |  | 册 |  | 原件 | 专业计量文件、office | 装订成册 |
| 22 | 与调整概算有关的国家政策调整文件（如有） |  |  |  | 册/张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 23 | 与调整概算有关的价格上涨依据（如有） |  |  |  | 册/张 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 24 | 与调整概算有关的地质条件发生重大变化材料（如有） |  |  |  | 册/张 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 25 | 与调整概算有关的经批复的设计变更、变更预算审核文件 |  |  |  | 册 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 26 | 需调整费用部分的经评审修订后的施工图纸或初步设计图纸（含相关设计依据文件） |  |  |  | 册/张 |  | 原件 | PDF，DWG | 分专业按图纸目录清点图纸 |
| 27 | 与调整概算有关的招标及合同文件、合同结算批复文件（如有） |  |  |  | 册/张 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 五、其他相关文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ★主要材料、设备品牌档次、技术参数指标要求说明及（或）价格采用依据 |  |  |  | 册/张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 29 | ★所有资料电子文件光盘 |  |  |  | 张 |  | 原件 |  |  |
| 30 | 新工艺、新技术、新材料应用专家论证意见及（或）主管部门意见 |  |  |  | 册/张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 31 | 复杂施工工艺方案、特殊的施工组织方案文件及（或）专家论证意见 |  |  |  | 册/张 |  | 复印件 | PDF |  |
| 32 | 征地拆迁费用的相关资料（如有，另附） |  |  |  | 册/张 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 33 | 其它与工程概算费用相关的资料（上述未有列出的资料可在下面逐项列出） |  |  |  | 册/张 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 移交记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | 单位 |  |  | 单位 |  |  |  |
| 签名 |  |  | 签名 |  |  | 签名 |  |  |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  |  | 日期 |  |  |  |
| 注： | 1.标“★”部分为必须填送，其他资料需结合项目具体情况同步提供。评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.承诺书（样板）可在广州市财政局网（http://czj.gz.gov.cn/-投资评审）下载。 - 3.完成评审报告的项目，对送审单位提供的项目各类合同、图纸、文件、凭证的原件应全部退回，在规定期限内办理移交手续，不得滞留。财政投资评审机构存储所有送审资料的电子文件。 - 4.清单如有变更，以在广州市财政局网站上为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政投资评审送审资料清单（概算阶段征地拆迁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 项目立项编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 征地单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 征地实施单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 被补偿单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 移交资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 纸质文件 | 电子文件格式 | 备注 |
| 1 | ★征地拆迁补偿费用概算书（含明细表）及其可编辑电子文档 |  |  |  |  | 册 |  | 原件 | Excel、Word |  |
| 2 | ★工程估算批复文件（发改立项） |  |  |  |  | 页 |  | 复印件 | PDF |  |
| 3 | 市规划局颁发的《建设用地规划许可证》及红线图(如有请提供） |  |  |  |  | 页 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 4 | 市国土局《建设用地预审意见》、《建设用地批准书》（如有请提供） |  |  |  |  | 页 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 5 | 补偿标准文件(如有请提供） |  |  |  |  | 页 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 6 | ★有资质的测绘单位提供的被补偿房屋及地上附着物数量测绘成果资料、《土地勘测定界技术报告》 |  |  |  |  | 册 |  | 原件 | PDF |  |
| 7 | ★承诺书 |  |  |  |  | 页 |  | 原件 | PDF |  |
| 8 | 其它概算资料（上述未有列出的资料可在下面逐项列出） |  |  |  |  | 页 |  | 原件或复印件 | PDF |  |
| 9 | ★所有资料电子文件光盘 |  |  |  |  | 张 |  | 原件 |  |  |
| 移交记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | 单位 |  |  |  | 单位 |  |  |  |
| 签名 |  |  | 签名 |  |  |  | 签名 |  |  |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 注： | - 1.标“★”部分为必须填送，其他资料需结合项目具体情况同步提供。评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。 - 2.承诺书（样板）可在广州市财政局网（http://czj.gz.gov.cn/-投资评审）下载。 - 3.完成评审报告的项目，对送审单位提供的项目各类合同、图纸、文件、凭证的原件应全部退回，在规定期限内办理移交手续，不得滞留。财政投资评审机构存储所有送审资料的电子文件。 - 4.清单如有变更，以在广州市财政局网站上为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

财政性资金投资项目评审预受理申请表

| 建设项目名称 |  | 项目规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 联系方式 |  |  |
| 项目性质 | 1、新建□ 2、续建□ 3、改扩建□ 4、维修改造□ 5、其它□ |  |  |  |
| 资金来源 | 1、财政性资金□ 2、政府性基金□ 3、政府性融资资金□ 4、其它纳入财政管理资金□ |  |  |  |
| 项目类别 | 1、房屋建筑□ 2、市政基础设施□ 3、设备安装□ 4、园林绿化□ 5、交通水利□ 6、征地拆迁□ 7、其它□ |  |  |  |
| 评审类别 | 1、概算□ 2、预算£ 3、结算□ 4、竣工财务决算□ 5、其它（EPC□、PPP□、应急抢险□） |  |  |  |
| 经批复金额 | - 1、投资估算（可行性研究批复） 万元 - （概算、预算、结算、竣工财务决算送审时需填写） - 2、概算 万元，其中工程费 万元 - （预算、结算、竣工财务决算送审时需填写） 3、施工图预算 万元,累计已评审预算 万元 （结算、竣工财务决算送审时需填写） - 结算 元，其中合同价 万元，累计已评审结算 万元 - （竣工财务决算送审时需填写） 5、该项目已批复资金 万元，已累计落实 万元 （预算、结算、竣工财务决算送审时需填写） |  |  |  |
| 送审金额 | 元（保留两位小数） |  |  |  |
| 项目建设单位意见： 负责人： 单位（盖章） 年 月 日 |  | 项目主管部门意见： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |